«Утверждаю»                                                                  «Утверждаю»

Министр финансов Республики Тыва                    Вр.и.о. руководителя УФКпо Республике

___________________ Ю.А. Килижеков                  ____________________  С.Н Саая

«_02__» декабря  2011г.                                                              «__02_» декабря  2011г.

ПЛАН

совместных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Тыва и Министерства финансов Республики Тыва, направленных на реализацию Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | ответственные исполнители | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Порядка об учете органами Федерального казначейства по Республики Тыва операций с 01.01.2012 г. согласно ч.8 статьи 30 ФЗ-83 со средствами обязательного медицинского страхования и со средствами обязательного медицинского страхования, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №85 |  | Министерство финансов РТ | до 15 декабря 2011 г. |
| 2 | Утверждение с Министерством финансов РТ и финансовыми органами кожуунов Регламента взаимодействия по кассовому обслуживанию государственных учреждений Республики Тыва, с учетом изменения правового статуса учреждений |  | УФК по Республике Тыва, Отделения по районам и г. Ак-Довурак | до 15 декабря 2011 г. |
| 3 | Утверждение Регламента взаимодействия между УФК по Республике Тыва и Министерством финансов РТ по проведению и учету операций на лицевых счетах, открытых на балансовом счете 40601 |  | УФК по Республике Тыва | до 10.12.2011 г. |
| 4 | Утверждение Регламента взаимодействия между УФК по Республике Тыва, территориальными отделами и финансовыми управлениями, местными администрациями по проведению и учету операций на лицевых счетах, открытых на балансовом счете 40701 |  | УФК по Республике Тыва | до 10.12.2011 г |
| 5 | Утверждение Регламента взаимодействия между УФК по Республике Тыва, территориальными отделами , республиканскими и муниципальными бюджетными, автономными учреждениями по проведению и учету операций со средствами неучастников бюджетного процесса |  | УФК по Республике Тыва | до 10.12.2011 г |
| 6 | Согласование и подписание соглашений между УФК по Республике Тыва и Правительством Республики Тыва, Администрациями муниципальных образований: - измененных соглашений по кассовому обслуживанию исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и местных бюджетов, по учету средств от приносящей доход деятельности, по средствам, поступающим во временное распоряжение получателей бюджетных средств; - соглашений по кассовому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений Республики Тыва и муниципальных образований |  | УФК по Республике Тыва, Отделения по районам и г. Ак-Довурак, местные администрации | до 09 декабря 2011 г. |
| 7 | Подготовка и подписание между УФК по Республике Тыва и учредителями автономных учреждений Республики Тыва (муниципальных образований) соглашений по кассовому обслуживанию операций со средствами автономных учреждений |  | УФК по Республике Тыва, учредители автономных учреждений Республики Тыва и муниципальных образований, Отделения по районам и г. Ак-Довурак | не позднее 20 декабря 2011 г. |
| 8 | Представление Министерством финансов Республики Тыва в УФК по Республике Тыва списка казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Тыва |  | Министерство финансов РТ | 7 декабря 2011 г. |
| 9 | Представление финансовыми органами муниципальных образований в Отделения по районам и г. Ак-Довурак списка казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований |  | Финансовые органы муниципальных образований | 10 декабря 2011 г. |
| 10 | Взаимодействие по организации между УФК по Республике Тыва и участниками бюджетного процесса, не участниками бюджетного процесса Республики Тыва системы электронного документооборота посредством сети Интернет |  | УФК по Республике Тыва (в части предоставления прикладного программного продукта), участники и не участники бюджетного процесса (в части подключения к электронному документообороту посредством сети Интернет) | Январь 2012 г. |
| 11 | Проведение совещаний с учредителями бюджетных и автономных учреждений Республики Тыва, участниками и не участниками бюджетного процесса по процедурам кассового обслуживания |  | Министерство финансов Республики Тыва, УФК по Республике Тыва, | в соответствии с графиком Министерства финансов РТ |
| 12 | Подготовка письма в Министерство здравоохранения об учете операций с 01.01.2012 г. согласно ч.8 статьи 30 ФЗ-83 операций со средствами обязательного медицинского страхования и со средствами обязательного медицинского страхования, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №85 |  | УФК по Республике Тыва | 01 декабря 2011 |
| 13 | Проведение совместного совещания о порядке учета операций с 01.01.2012 г. согласно ч.8 статьи 30 ФЗ-83 операций со средствами обязательного медицинского страхования и со средствами обязательного медицинского страхования, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №85 |  | УФК по Республике Тыва, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, ТФОМС, Департамент финансов мэрии г. Кызыла, ГРКЦ Нац.Банка РТ | по согласованию срока с организаторами совещания |
| 14 |  | Открытие в банках счетов 40701 для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса, счетов 40116 для учета операций с наличными денежными средствами неучастников бюджетного процесса | УФК по Республике Тыва | после подписания соглашений |
| 15 |  | Закрытие балансовых счетов 40603,40703, открытых УФК по Республике Тыва в банках | УФК по Республике Тыва | по письменному сообщению ОКОИБ в ОБУ и О по ОБ и ФО |
| 16 |  | Направление разъясняющих писем учреждениям по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов с доведением новых форм карточки образцов подписей и Заявлений на открытие лицевого счета | УФК по Республике Тыва, Отделения по районам и г. Ак-Довурак | до 6 декабря 2011г. |
| 17 |  | Организация работ по закрытию, переоформлению, открытию лицевых счетов в органах Федерального казначейства по Республике Тыва казенным, бюджетным, автономным учреждениям Республики Тыва и муниципальных образований | УФК по Республике Тыва | до 17 января 2012 г. |
| 18 |  | Разработка порядка о взаимодействии между УФК по Республике Тыва, территориальными отделами, участниками бюджетного процесса местных бюджетов, муниципальными бюджетными учреждениями, автономными учреждениями по открытию, переоформлению, закрытию лицевых счетов | УФК по Республике Тыва | до 10 декабря 2011 г. |
| 19 |  | Закрытие, переоформление, открытие лицевых счетов администраторов поступлений в бюджет по измененным типам | УФК по Республике Тыва | до 17 января 2012 г. |
| 20 |  | Перечисление средств казенных учреждений со счета 40101 на счета 40201, 40204. | УФК по Республике Тыва | не позднее следующего дня после зачисления средств на счет 40101 |
| 21 |  | Актуализация Справочника банковских счетов с учетом счетов 40701, открытых УФК по Республике Тыва в банках по учету операций со средствами неучастников бюджетного процесса, счетов 40116, в том числе счетов 40116 по учету операций с наличными денежными средствами неучастников бюджетного процесса. | УФК по Республике Тыва | по письменному сообщению ОБУ и О по ОБ и ФО в операционный отдел |
| 22 |  | Предоставление в установленном порядке УФК по Республике Тыва и Отделениям по районам и г. Ак-Довурак Перечня участников бюджетного процесса на исключение бюджетных и автономных учреждений из Перечня УБП | Министерство финансов РТ, Финансовые органы муниципальных образований | до 10 декабря 2011 г. |
| 23 |  | Предоставление УФК по Республике Тыва и Отделениям по районам и г. Ак-Довурак Перечня (отдельного списка) бюджетных и автономных учреждений | Министерство финансов РТ, Финансовые органы муниципальных образований | до 15 декабря 2011 г. |
| 24 |  | Предоставление в установленном порядке УФК по Республике Тыва и Отделениям по районам и г. Ак-Довурак Перечня участников бюджетного процесса | Министерство финансов РТ, Финансовые органы муниципальных образований | до 15 декабря 2011 г. |
| 25 |  | Предоставление УФК по Республике Тыва и Отделениям по районам и г. Ак-Довурак Перечня автономных учреждений Республики Тыва и муниципальных образований | Учредители автономных учреждений | до 15 декабря 2011 г. |
| 26 |  | Предоставление УФК по Республике Тыва и Отделениям по районам и г. Ак-Довурак Перечня целевых субсидий | Министерство финансов РТ, Финансовые органы муниципальных образований | до 15 декабря 2011 г. |
| 27 |  | Внесение изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета | Министерство финансов РТ | до 20 декабря 2011 г. |